## Product Backlog
Tầm nhìn (Product Vision): Tạo ra một hệ thống số hóa toàn diện để quản lý thực tập sinh, giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình tuyển chọn, quản lý và đánh giá; đồng thời mang đến cho thực tập sinh trải nghiệm minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả.
Mục tiêu (Product Goals): 1. Chuẩn hóa và số hóa quy trình quản lý thực tập sinh - Tự động hóa các bước từ tiếp nhận, phân công, chấm công, báo cáo đến đánh giá. - Giảm tối thiểu công việc thủ công (Excel, email rời rạc). 2. Tăng hiệu quả quản lý và giảm chi phí nhân sự - Giúp HR dễ dàng quản lý số lượng lớn thực tập sinh cùng lúc. - Tiết kiệm thời gian cho HR và mentor trong việc theo dõi, đánh giá. - Tích hợp với hệ thống HRM để tránh trùng lặp dữ liệu. 3. Nâng cao trải nghiệm cho thực tập sinh - Cung cấp cổng thông tin hoặc ứng dụng mobile để xem lịch, chấm công, báo cáo. - Minh bạch về công việc, tiến độ, quyền lợi và đánh giá. - Cải thiện sự gắn kết và động lực trong thời gian thực tập. 4. Củng cố sự hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học - Tạo báo cáo minh bạch, chi tiết gửi về cho trường. - Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu tuyển dụng với sinh viên. - Tăng cường mối quan hệ chiến lược giữa công ty và các trường đại học. 5. Cung cấp dữ liệu phân tích cho quản lý chiến lược - Thống kê số lượng thực tập sinh theo nguồn trường/ngành. - Đo lường hiệu quả thực tập (tỷ lệ hoàn thành, tỷ lệ được tuyển chính thức). - Làm cơ sở dữ liệu để dự báo nguồn nhân lực trẻ cho công ty.
STT | Epic | Feature | User Story | Estimate | Priority
Quản lý hồ sơ thực tập sinh
1 | Quản lý hồ sơ thực tập sinh | Quản lý thông tin cá nhân | Là HR, tôi muốn thêm mới hồ sơ thực tập sinh để lưu trữ thông tin.
2 | Quản lý hồ sơ thực tập sinh | Quản lý thông tin cá nhân | Là HR, tôi muốn chỉnh sửa hồ sơ thực tập sinh để cập nhật thông tin thay đổi.
3 | Quản lý hồ sơ thực tập sinh | Quản lý thông tin cá nhân | Là HR, tôi muốn tìm kiếm và lọc thực tập sinh theo trường/ngành để dễ dàng quản lý.
4 | Quản lý hồ sơ thực tập sinh | Quản lý tài liệu | Là thực tập sinh, tôi muốn upload CV và đơn xin thực tập để hoàn thiện hồ sơ.
5 | Quản lý hồ sơ thực tập sinh | Quản lý tài liệu | Là HR, tôi muốn xem và duyệt tài liệu của thực tập sinh để xác thực hồ sơ.
Tiếp nhận và xét duyệt
6 | Tiếp nhận và xét duyệt | Đăng ký & nộp hồ sơ | Là thực tập sinh, tôi muốn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến để tham gia chương trình thực tập.
7 | Tiếp nhận và xét duyệt | Xét duyệt hồ sơ | Là HR, tôi muốn duyệt hoặc từ chối hồ sơ để chọn ứng viên phù hợp.
8 | Tiếp nhận và xét duyệt | Xét duyệt hồ sơ | Là hệ thống, tôi muốn gửi email thông báo kết quả xét duyệt để thực tập sinh nhận được thông tin kịp thời.
9 | Tiếp nhận và xét duyệt | Quản lý hợp đồng | Là HR, tôi muốn tải lên hợp đồng thực tập để quản lý giấy tờ.
10 | Tiếp nhận và xét duyệt | Quản lý hợp đồng | Là thực tập sinh, tôi muốn xác nhận hợp đồng trên hệ thống để hoàn tất thủ tục.
Quản lý chương trình thực tập
11 | Quản lý chương trình thực tập | Chương trình & nhóm thực tập | Là HR, tôi muốn tạo chương trình thực tập theo phòng ban để tổ chức kế hoạch.
12 | Quản lý chương trình thực tập | Chương trình & nhóm thực tập | Là HR, tôi muốn phân công thực tập sinh cho mentor để họ được hướng dẫn.
13 | Quản lý chương trình thực tập | Lịch thực tập | Là HR, tôi muốn thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc chương trình để quản lý thời gian.
14 | Quản lý chương trình thực tập | Lịch thực tập | Là thực tập sinh, tôi muốn xem lịch thực tập cá nhân để biết kế hoạch.
Quản lý công việc & đánh giá
15 | Quản lý công việc & đánh giá | Giao nhiệm vụ | Là mentor, tôi muốn giao nhiệm vụ cho thực tập sinh để họ có công việc cụ thể.
16 | Quản lý công việc & đánh giá | Giao nhiệm vụ | Là thực tập sinh, tôi muốn cập nhật tiến độ công việc để mentor theo dõi.
17 | Quản lý công việc & đánh giá | Báo cáo | Là thực tập sinh, tôi muốn nộp báo cáo tuần để báo cáo kết quả thực tập.
18 | Quản lý công việc & đánh giá | Báo cáo | Là mentor, tôi muốn xem báo cáo và phản hồi để hỗ trợ thực tập sinh.
19 | Quản lý công việc & đánh giá | Đánh giá | Là mentor, tôi muốn đánh giá kỹ năng và thái độ của thực tập sinh để tổng kết.
20 | Quản lý công việc & đánh giá | Đánh giá | Là HR, tôi muốn tổng hợp đánh giá thành báo cáo cuối kỳ để gửi cho trường/ban lãnh đạo.
Quản lý chấm công & thời gian
21 | Quản lý chấm công & thời gian | Chấm công | Là thực tập sinh, tôi muốn check-in/check-out trên hệ thống để ghi nhận thời gian làm việc.
22 | Quản lý chấm công & thời gian | Chấm công | Là HR, tôi muốn xem báo cáo đi làm và nghỉ phép để quản lý sự chuyên cần.
23 | Quản lý chấm công & thời gian | Lịch làm việc | Là HR, tôi muốn thiết lập lịch làm việc linh hoạt để phù hợp với từng nhóm.
24 | Quản lý chấm công & thời gian | Lịch làm việc | Là thực tập sinh, tôi muốn đăng ký nghỉ phép để báo trước cho HR.
Quản lý hỗ trợ & quyền lợi
25 | Quản lý hỗ trợ & quyền lợi | Phụ cấp | Là HR, tôi muốn nhập thông tin phụ cấp của thực tập sinh để quản lý quyền lợi.
26 | Quản lý hỗ trợ & quyền lợi | Phụ cấp | Là thực tập sinh, tôi muốn xem lịch sử nhận phụ cấp để theo dõi thu nhập.
27 | Quản lý hỗ trợ & quyền lợi | Yêu cầu hỗ trợ | Là thực tập sinh, tôi muốn gửi yêu cầu hỗ trợ (ví dụ: chứng nhận, giấy tờ) để được giải quyết.
28 | Quản lý hỗ trợ & quyền lợi | Yêu cầu hỗ trợ | Là HR, tôi muốn duyệt và phản hồi yêu cầu hỗ trợ để hỗ trợ thực tập sinh kịp thời.
Quản lý mentor & phòng ban
29 | Quản lý mentor & phòng ban | Quản lý mentor | Là HR, tôi muốn thêm mới mentor để phân công cho thực tập sinh.
30 | Quản lý mentor & phòng ban | Quản lý mentor | Là HR, tôi muốn gán mentor cho thực tập sinh để họ được hướng dẫn.
31 | Quản lý mentor & phòng ban | Theo dõi mentor | Là HR, tôi muốn xem số lượng thực tập sinh mỗi mentor quản lý để cân bằng khối lượng công việc.
Báo cáo & thống kê
32 | Báo cáo & thống kê | Thống kê | Là HR, tôi muốn xem số lượng thực tập sinh theo trường/ngành để phân tích nguồn ứng viên.
33 | Báo cáo & thống kê | Thống kê | Là HR, tôi muốn xem tỷ lệ hoàn thành chương trình để đánh giá chất lượng thực tập.
34 | Báo cáo & thống kê | Xuất báo cáo | Là HR, tôi muốn xuất báo cáo ra Excel/PDF để chia sẻ với lãnh đạo hoặc trường đại học.
Tích hợp & thông báo
35 | Tích hợp & thông báo | Thông báo | Là hệ thống, tôi muốn gửi email tự động khi có lịch họp để thông báo cho thực tập sinh.
36 | Tích hợp & thông báo | Thông báo | Là thực tập sinh, tôi muốn nhận thông báo trên ứng dụng để không bỏ lỡ lịch trình.
37 | Tích hợp & thông báo | Tích hợp hệ thống | Là admin, tôi muốn tích hợp hệ thống với HRM để đồng bộ dữ liệu nhân sự.
38 | Tích hợp & thông báo | Tích hợp hệ thống | Là admin, tôi muốn tích hợp với hệ thống chấm công QR/thẻ để thuận tiện quản lý.
Quản trị hệ thống
39 | Quản trị hệ thống | Tài khoản & phân quyền | Là admin, tôi muốn tạo tài khoản cho HR, mentor và thực tập sinh để họ sử dụng hệ thống.
40 | Quản trị hệ thống | Tài khoản & phân quyền | Là admin, tôi muốn phân quyền chi tiết để kiểm soát chức năng mà mỗi vai trò có thể sử dụng.
41 | Quản trị hệ thống | Bảo mật & sao lưu | Là hệ thống, tôi muốn sao lưu dữ liệu định kỳ để đảm bảo an toàn.
42 | Quản trị hệ thống | Bảo mật & sao lưu | Là admin, tôi muốn xem nhật ký hoạt động để theo dõi các thao tác trong hệ thống.

## Sprint 1
User Story ID | User Story (người dùng muốn gì) | Tasks cần thực hiện | Priority (Cao/Trung/Thấp) | Estimate (Story Point/giờ) | Assignee | Status (To Do / In Progress / Done) | Notes
US01 | Thiết kế database | Hoàn thành lược đồ ERD | Cao | 5 | Tất cả | Done
US02 | Setup Project | Tạo dự án (Lựa chọn công nghệ) | Cao | 1 | Tất cả | Done
|  | Cấu hình Github | Cao | 1 | Đức Hải | Done
US03 | Chức năng mẫu (Backend + Frontend) | Tạo bảng trong database | Cao | 1 | Tất cả | Done
|  | Lập trình backend | Cao | 2 | Đức Hải | Done
|  | Lập trình frontend | Cao | 2 | Đức Hải | Done
US04 | Là HR, tôi muốn thêm mới hồ sơ thực tập sinh để lưu trữ thông tin. | Tạo bảng DB(interns) | Trung | 4 | Tiến Đoàn, Đức Anh, Trọng Tài, Quyền Linh | Done
|  | Backend-thêm API() | Trung | 4 | Tiến Đoàn, Đức Anh, Trọng Tài, Quyền Linh | To Do
|  | Frontend-Giao diện thêm mới | Trung | 4 | Đức Hải | To Do
Note on C8: id (UUID hoặc BIGINT AUTO) full_name dob email phone university major internship_start_date internship_end_date status (pending/active/inactive) notes created_at / updated_at ======
Note on C9: 1. API tạo thêm mới thực tập sinh 2. Xử lý validate nâng cao 3. Viết unit test cho service + controller ======
Note on C10: 1. Tạo trang giao diện 2. Thiết kế UI form nhập thông tin 3. Kiểm tra dữ liệu client-side 4. Gửi request lên API backend 5. Hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi ======

## Sprint 2
User Story ID | User Story (người dùng muốn gì) | Tasks cần thực hiện | Priority (Cao/Trung/Thấp) | Estimate (Story Point/giờ) | Assignee | Status (To Do / In Progress / Done) | Notes
US05 | Là HR, tôi muốn thêm mới hồ sơ thực tập sinh để lưu trữ thông tin. | Backend-thêm API() | Trung | 4 | Tiến Đoàn, Đức Anh, Trọng Tài, Quyền Linh | Done
|  | Frontend-Giao diện thêm mới | Trung | 4 | Đức Hải | Done
US06 | Là HR, tôi muốn chỉnh sửa hồ sơ thực tập sinh để cập nhật thông tin thay đổi.
US07 | Là HR, tôi muốn tìm kiếm và lọc thực tập sinh theo trường/ngành để dễ dàng quản lý.
US08 | Là thực tập sinh, tôi muốn upload CV và đơn xin thực tập để hoàn thiện hồ sơ.
US09 | Là thực tập sinh, tôi muốn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến để tham gia chương trình thực tập.
US10 | Là HR, tôi muốn duyệt hoặc từ chối hồ sơ để chọn ứng viên phù hợp.
US11 | Là hệ thống, tôi muốn gửi email thông báo kết quả xét duyệt để thực tập sinh nhận được thông tin kịp thời.
US12 | Là HR, tôi muốn tải lên hợp đồng thực tập để quản lý giấy tờ.
US13 | Là thực tập sinh, tôi muốn xác nhận hợp đồng trên hệ thống để hoàn tất thủ tục.
US14 | Là HR, tôi muốn tạo chương trình thực tập theo phòng ban để tổ chức kế hoạch.
US15 | Là HR, tôi muốn phân công thực tập sinh cho mentor để họ được hướng dẫn.
US16 | Là HR, tôi muốn thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc chương trình để quản lý thời gian.
US17 | Là thực tập sinh, tôi muốn xem lịch thực tập cá nhân để biết kế hoạch.
Note on C2: 1. API tạo thêm mới thực tập sinh 2. Xử lý validate nâng cao 3. Viết unit test cho service + controller ======
Note on C3: 1. Tạo trang giao diện 2. Thiết kế UI form nhập thông tin 3. Kiểm tra dữ liệu client-side 4. Gửi request lên API backend 5. Hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi ======